（GS）简临字023号

姑苏区城市环境提升百日行动工作专班

督查通报

第006期

区城市环境提升百日行动工作专班        2019年8月7日

7月31日-8月6日，区城市环境提升百日行动工作专班对7月3日-7月9日专班督查通报的问题进行复查，现将有关情况通报如下：

一、复查情况

本次复查通报问题209个，主要涉及百日行动动员大会上视频通报、区专班领导带队督查以及样本区域存在问题。经复查，念珠巷、新桥巷、东大街等区域通报问题已整改到位，苏锦二号路市容面貌有所提升，全区合计已整改192个，整改率91.87%，虎丘、白洋湾、吴门桥等街道整改率靠前。

但督查过程中也发现，全区尚有17个问题未整改，主要体现在占道经营、乱堆放、非机动车乱停放等反复性较强的问题，南环西路沿线违规设置电子屏、传芳巷伴园对面违章搭建等已进行查处，但尚未拆除。南门水产市场仍有乱堆放、占道等现象。石曲街非机动车管理有改观，但沿线商家占道、流动摊点还依然存在，背街小巷的综合管理力度要加大。

二、案件查处

1、违反市容环卫责任制: 白洋湾街道查处6起最多，双塔街道、苏锦街道、吴门桥街道均查处4起较多，沧浪街道查处3起，虎丘街道查处2起，金阊街道查处1起，平江街道没有查处数。

2、餐厨垃圾违规倾倒：本周没有餐厨垃圾案件进行处罚，请各大队加大巡查处罚力度。

3、农贸市场查处：吴门桥街道查处了1起农贸市场违反市容环卫责任制案件，请其他大队加大巡查处罚力度。

4、非机动车违停：本周双塔街道继续对凤凰街、十全街等地非机动车违停进行现场处罚。另外直属大队、火车站地区也在辖区路段加大查处力度，其他街道道路处罚很少或没有处罚。

5、无证摊点查处：共查处12起，其中平江街道查处4起处罚6100元最多，另外双塔街道4起、虎丘街道2起、平江街道2起。沧浪街道、苏锦街道1起、白洋湾街道、吴门桥街道没有查处数。

三、信息报送

百日行动开展以来，各街道及部门高度重视宣传信息工作，通过电视、报纸、网络等平台，报送了大量新闻稿件和工作信息，为社会各界及时了解百日行动工作动态提供了丰富的资料。截止8月5日，全区各街道发布各类信息报道917篇，其中沧浪街道数量较多，共发布177篇；金阊街道数量较少，共发布30篇。

请各责任单位务必在收到通报后的规定期限内整改到位，具体整改期限：市容环境类一般1天、违法广告2天，车辆停放类1天，卫生死角类1天，农贸市场类1天，保洁问题类1天。区督查专班将按照时限要求跟踪督办整改情况，逾期未整改的，将发放专班督办单及效能单，请各责任单位务必高度重视通报问题，及时整改，落实长效管理。

8月7日第006期通报问题整改情况务必在8月10日前回复区城市环境提升百日行动专班督查组（联系电话：67951005 联系人：王艺新）

基层党组织参与百日行动周报表

（2019年7月26日-8月1日）

| 组织发动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道 名称 | 支部参与（支部次数/党员人次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联席会办 |  |  |  |  | 包干责任区 |  |  |  |  |  |
|  | 累计参与支部个数 | 本周小计 |  | 市级机关 |  | 区级机关 |  | 街道机关 |  | 社区支部 |  | “两新”支部 |  | 召开街道“大工委”联席会议数 | 召开社区“大党委”联席会议数 | 协商会办问题数 | 认领项目数 | 建立工作机制数 | 累计包干责任区数 | 街巷数 | 小区（楼幢）数 | 农贸市场数 | 主次干道数 | 其他 |
| 平江街道 | 184 | 73 | 227 | 3 | 9 | 6 | 23 | 4 | 10 | 57 | 181 | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 424 | 6 | 27 | 1 | 5 | 0 |
| 金阊街道 | 327 | 91 | 443 | 0 | 0 | 15 | 87 | 7 | 54 | 62 | 267 | 7 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 539 | 9 | 49 | 2 | 7 | 0 |
| 沧浪街道 | 285 | 122 | 590 | 0 | 0 | 16 | 62 | 6 | 78 | 96 | 432 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 610 | 13 | 45 | 1 | 7 | 0 |
| 双塔街道 | 259 | 152 | 883 | 7 | 67 | 31 | 231 | 7 | 69 | 94 | 423 | 13 | 93 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 418 | 27 | 36 | 0 | 35 | 0 |
| 虎丘街道 | 193 | 83 | 532 | 1 | 4 | 11 | 31 | 17 | 119 | 48 | 368 | 6 | 10 | 1 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1061 | 31 | 103 | 5 | 35 | 0 |
| 苏锦街道 | 83 | 27 | 148 | 1 | 6 | 4 | 18 | 4 | 15 | 16 | 104 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22 | 322 | 8 | 39 | 0 | 3 | 0 |
| 吴门桥街道 | 393 | 70 | 308 | 5 | 14 | 12 | 30 | 9 | 34 | 37 | 214 | 7 | 16 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 127 | 7 | 97 | 2 | 13 | 8 |
| 白洋湾街道 | 54 | 65 | 342 | 2 | 4 | 7 | 24 | 8 | 61 | 47 | 248 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 | 803 | 6 | 59 | 0 | 7 | 4 |
| 合计 | 1778 | 683 | 3473 | 19 | 104 | 102 | 506 | 62 | 440 | 457 | 2237 | 44 | 189 | 2 | 30 | 42 | 48 | 0 | 3982 | 99 | 416 | 11 | 109 | 12 |

基层党组织参与百日行动周报表

（2019年7月26日-8月1日）

| “3+N”工作任务推进情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道 名称 | 宣传发动 |  |  |  |  | 问题巡查 |  |  |  |  |  | 集中整治 |  |  |  | 特色活动 |  |  |  |
|  | 本周活动次数小计 | 发放宣传页数 | 入户走访数 | 广场服务数 | 其他 | 市容环境问题数 | 街巷环境问题数 | 小区环境问题数 | 交通环境问题数 | 绿化设施问题数 | 农贸市场管理问题数 | 街道集中整治次数 | 街道参与支部数 | 社区集中整治次数 | 社区参与支部数 | 开展主题党日数 | 完成共建项目数 | 集中志愿服务数 | 其他 |
| 平江街道 | 31 | 694 | 320 | 2 | 0 | 189 | 172 | 64 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 31 | 59 | 5 | 4 | 27 | 1 |
| 金阊街道 | 34 | 262 | 113 | 6 | 0 | 119 | 27 | 59 | 6 | 12 | 2 | 5 | 7 | 36 | 62 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 沧浪街道 | 27 | 980 | 843 | 0 | 0 | 21 | 32 | 152 | 0 | 47 | 2 | 1 | 6 | 24 | 96 | 17 | 0 | 12 | 0 |
| 双塔街道 | 54 | 768 | 578 | 1 | 0 | 48 | 56 | 79 | 4 | 1 | 2 | 1 | 84 | 18 | 68 | 7 | 2 | 19 | 0 |
| 虎丘街道 | 39 | 1968 | 1080 | 2 | 0 | 17 | 60 | 81 | 3 | 16 | 3 | 1 | 15 | 34 | 61 | 7 | 2 | 35 | 0 |
| 苏锦街道 | 25 | 520 | 285 | 43 | 0 | 13 | 3 | 83 | 3 | 16 | 1 | 5 | 11 | 15 | 17 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 吴门桥街道 | 27 | 753 | 267 | 3 | 24 | 3 | 6 | 113 | 0 | 23 | 1 | 0 | 10 | 42 | 46 | 5 | 3 | 19 | 0 |
| 白洋湾街道 | 27 | 1573 | 378 | 5 | 0 | 24 | 4 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 28 | 41 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| 合计 | 239 | 6998 | 3864 | 19 | 24 | 421 | 357 | 578 | 15 | 130 | 16 | 8 | 129 | 213 | 450 | 45 | 13 | 152 | 1 |

姑苏区城市环境提升百日行动工作专班督查通报

001、002期整改情况汇总表

| 部门 | 未整改问题 （复查时间：7月31日-8月6日） | 通报问题合计 | 未整改 | 整改率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火车站地区 | —— | 3 | 0 | 100.00% |
| 直属大队 | —— | 6 | 0 | 100.00% |
| 虎丘街道 | 西杨安浜通贵宾馆设置竖式灯箱 | 22 | 1 | 95.45% |
| 白洋湾 | 金筑家园8幢前绿化带内停放机动车 | 19 | 1 | 94.74% |
| 吴门桥 | 宴宫街小宴街口南侧绿化带内绿化缺失 | 19 | 1 | 94.74% |
| 苏锦 | 石曲街家悦花园对面无证摊 | 26 | 2 | 92.31% |
|  | 石曲街菜场前菜摊 |  |  |  |
| 双塔街道 | 皇宫后5号南侧过道墙面破损脱落 | 26 | 2 | 92.31% |
|  | 华家场23号周边机动车乱停放 |  |  |  |
| 平江街道 | 传芳巷伴园对面两处搭建需拆除 | 39 | 3 | 92.31% |
|  | 桐芳苑近狮林寺巷的铁门口垃圾杂物堆放 |  |  |  |
|  | 东北街近大唐家巷水果店占道 |  |  |  |
| 金阊街道 | 阊胥路来伊份门口非机动车乱停放 | 25 | 2 | 92.00% |
|  | 阊胥路中诚大药房门口非机动车乱停放 |  |  |  |
| 沧浪街道 | 侍其巷吉庆街口机动车违停 | 24 | 5 | 79.12% |
|  | 寿宁弄内多处墙面破损脱落 |  |  |  |
|  | 南门水产市场北侧堆放物料 |  |  |  |
|  | 新市路181号旁巷口快递公司占道堆放 |  |  |  |
|  | 书院巷金狮菜场前非机动车停放不规范 |  |  |  |
| 合计 |  | 209 | 17 | 91.87% |

姑苏区城市环境提升百日行动整治进展报表

（2019年7月1日-8月6日日）

| 街道/部门 | 提升市容环境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规范车辆有序停放 |  |  |  | 清理卫生死角 |  |  |  | 农贸市场 |  |  |  | 垃圾处置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无证摊点占道经营 |  | 整治违规广告 |  | 查处市容环卫责任制 |  | 保持沿街立面整洁 |  |  | 机动车 |  | 非机动车 |  | 新村 |  | 街巷 |  | 内部 |  |  | 周边 | 餐厨垃圾 |  | 绿化 垃圾 | 垃圾分类 |
|  | 规范 | 取缔 | 数量 | 面积 | 查处 数量 | 处罚金额 | 幢/处 | 清理面积 | 粉刷面积 | 处罚 | 拖移 | 规范 | 处罚 | 处 | 面积 | 处 | 面积 | 通知书 | 杂物清运 | 通道整治 | 整治 | 规范 | 处罚 | 处置 | 示范小区注册户数 |
| 平江 | 2316 | 666 | 56 | 393.8 | 3 | 1400 | 1 | 0 | 1000 | 855 | 0 | 1621 | 15 | 686 | 19628 | 141 | 4769 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 567.3 | 341 |
| 沧浪 | 734 | 585 | 147 | 596 | 12 | 4600 | 65 | 303 | 203 | 664 | 0 | 1439 | 17 | 552 | 27463 | 425 | 14041 | 0 | 3 | 0 | 80 | 1 | 0 | 79.2 | 253 |
| 金阊 | 1823 | 109 | 202 | 712.4 | 9 | 21900 | 22 | 27.5 | 15.5 | 1409 | 12 | 2978 | 124 | 1364 | 8281 | 439 | 4612 | 0 | 67 | 49 | 197 | 78 | 5 | 54.96 | 3729 |
| 虎丘 | 590 | 75 | 803 | 851 | 5 | 1400 | 30 | 300 | 300 | 89 | 1 | 6 | 0 | 1213 | 42235 | 707 | 32612 | 1 | 45 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5235 |
| 双塔 | 1030 | 22 | 21 | 102 | 15 | 2500 | 507 | 2295 | 2405 | 1415 | 0 | 3647 | 75 | 1152 | 15425 | 697 | 13454 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 14.4 | 338 |
| 吴门桥 | 3999 | 156 | 1800 | 1557.2 | 14 | 7100 | 181 | 3665 | 30200 | 17045 | 41 | 1862 | 249 | 1406 | 53108 | 393 | 14778 | 586 | 9 | 10 | 3 | 10 | 0 | 170.1 | 3518 |
| 苏锦 | 1068 | 116 | 149 | 2139 | 7 | 200 | 140 | 1248 | 100 | 844 | 0 | 499 | 4 | 3个小区 +551处 | 78000 +5670 | 462 | 12620 | 72 | 21 | 14 | 2 | 34 | 0 | 104.9 | 1545 |
| 白洋湾 | 817 | 337 | 295 | 3002 | 15 | 6400 | 84 | 1151 | 409 | 1303 | 38 | 8682 | 40 | 2515 | 36793 | 200 | 4590 | 186 | 45 | 39 | 34 | 1308 | 44 | 696.7 | 1254 |
| 直属大队 | 468 | 0 | 17 | 160 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 2974 | 0 | 4731 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |
| 站管办 | 51 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 3.3 | 79 | 0 | 1228 | 48 | 8 | 20 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 |
| 交警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34347 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

姑苏区城市环境提升百日行动执法数据汇总表

（2019年7月1日-8月6日）

| 街道 | 整治 区域 | 市容环卫责任制 查处数 |  | 非机动车停放整治 |  |  |  |  | 餐厨垃圾 处罚情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起数 | 金额 | 现场处理情况 |  |  | 拖移后处理点处罚情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场处罚 起数 | 现场处罚 金额 | 现场拖移（起） | 起数 | 金额 | 起数 | 金额 |
| 火车站 | 全区域 | 0 | 0 | 33 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直属大队 | 全区域 | 0 | 0 | 89 | 1780 | 583 | 680 | 34000 | 0 | 0 |
| 平江 | 主次干道 | 6 | 3500 | 24 | 480 | 0 | 47 | 2350 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 4 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1000 |
| 金阊 | 主次干道 | 9 | 21500 | 52 | 1040 | 2 | 56 | 2800 | 5 | 12000 |
|  | 背街小巷 | 8 | 30500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4000 |
|  | 新村小区 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 沧浪 | 主次干道 | 10 | 3350 | 12 | 240 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 3 | 760 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 双塔 | 主次干道 | 10 | 9500 | 74 | 1480 | 0 | 33 | 1650 | 1 | 1000 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 5 | 950 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 虎丘 | 主次干道 | 6 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3300 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 苏锦 | 主次干道 | 11 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 7 | 3100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 吴门桥 | 主次干道 | 7 | 15700 | 0 | 0 | 552 | 357 | 17850 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 2 | 3200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 白洋湾 | 主次干道 | 16 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 合计 |  | 124 | 123760 | 284 | 5680 | 1292 | 1239 | 61950 | 9 | 18000 |

姑苏区城市环境提升百日行动环卫数据汇总表

（2019年7月3日-8月6日）

| 序号 | 时间 | 主干道机洗 | 慢车道、街巷道路精洗 | 设施保障 |  | 垃圾收运 |  |  |  |  |  |  |  | 业务 考核 |  | 信息 宣传 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（㎡） | 面积（㎡） | 清洗果壳箱、垃圾桶 | 更新果壳箱、收集亭 | 人数 （人次） | 车辆 （辆次） | 总量（吨） | 大件垃圾 | 装修垃圾 | 其他垃圾 | 绿化垃圾（吨） | 有机垃圾处理量（吨） | 检查次数 | 问题整改数 | 每日动态 | 信息报道 |
|  |  |  |  | 数量（个） | 数量（个） |  |  |  | 数量（件） | 数量（吨） | 数量（吨） |  |  |  |  |  |  |
| 7.3-7.31累计 |  | 21107000 | 4209012 | 43661 | 403 | 47234 | 32882 | 40389.97（其中生活垃圾33070，百日行动7319.97） | 1749 | 4387.7 | 35918.7（其中生活垃圾33070，百日行动2848.7） |  | 83.57 | 174 | 4252 | 60 | 23 |
| 1 | 8.1 | 735000 | 161047 | 1405 | 26 | 1590 | 1151 | 1749（512） | 11 | 440 | 1306.2（69.2） |  | 2.8 | 6 | 97 | 2 |  |
| 2 | 8.2 | 787500 | 138915 | 1478 | 40 | 1614 | 1156 | 1527.49（359.59） | 60 | 264 | 1260.7（92.8） |  | 2.79 | 6 | 94 | 2 | 1 |
| 3 | 8.3 | 735000 | 139116 | 1469 | 11 | 1520 | 1105 | 1249.89（84.69） | 36 | 3 | 1244（78.8） |  | 2.89 | 6 | 117 | 2 |  |
| 4 | 8.4 | 735000 | 126836 | 1431 |  | 1529 | 1113 | 1295.85（47.55） | 7 |  | 1293（44.7） |  | 2.85 | 6 | 118 | 2 |  |
| 5 | 8.5 | 682500 | 103965 | 1392 | 2 | 1524 | 1089 | 1236.79（38.99） | 18 |  | 1234（36.2） |  | 2.79 | 6 | 105 | 2 | 1 |
| 6 | 8.6 | 840000 | 142083 | 1481 | 90 | 1670 | 1147 | 1453.73（239.53） | 19 | 160 | 1291.2（77） |  | 2.53 | 6 | 105 | 2 |  |
| 7.3-8.6累计 |  | 25622000 | 5020974 | 52317 | 572 | 56681 | 39643 | 48902.72（其中生活垃圾40300.4，百日行动8602.32） | 1900 | 5254.7 | 43547.8（其中生活垃圾40300.4，百日行动3247.4） |  | 100.22 | 210 | 4888 | 72 | 25 |

百日行动宣传报道统计表

（2019年7月1日-8月5日）

| 街 道 | 报纸类 | 电视类 | 网络类 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沧浪 | 28 | 9 | 140 | 177 |
| 双塔 | 18 | 5 | 127 | 150 |
| 苏锦 | 5 | 1 | 134 | 140 |
| 吴门桥 | 10 | 1 | 123 | 134 |
| 平江 | 12 | 8 | 102 | 122 |
| 白洋湾 | 17 | 1 | 66 | 84 |
| 虎丘 | 17 | 0 | 63 | 80 |
| 金阊 | 5 | 3 | 22 | 30 |
| 合计 | 112 | 28 | 777 | 917 |